ชื่อโครงการหลัก   เพื่อนอาสาพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

โรงพยาบาลท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ปีงบประมาณ  2556

ที่มาและปัญหา :

“เอดส์”  ในปัจจุบันแม้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถดูแล  รักษาให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวอยู่ ในสังคมได้โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเป็นหลัก   โรงพยาบาลท่าวังผาเป็นโรงพยาบาล ระดับ 30 เตียง ที่มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2546   ด้วย ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ 5 ด้าน และแกนนำผู้ติดเชื้อจำนวน 5 คน (ทีมงาน 5 ด้าน+1)  มีรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยแบบ องค์รวม (กาย,จิต,สังคม,จิตวิญญาณ ) อย่างครบถ้วน  (ป้องกัน,ส่งเสริม,รักษาและฟื้นฟู )  และต่อเนื่อง  (เชื่อมโยงถึง ชุมชน) แกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีกิจกรรมสร้างพลังอย่างต่อเนื่องโดยการจัดตั้งชมรมรวมน้ำใจใช้เป็นเวทีในการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกทุกเดือน  จากเริ่มต้นเมื่อปี 2543 มีผู้ป่วยเอดส์เป็นสมาชิก  เพียง 9 คน  ปัจจุบันมี  สมาชิกทั้งสิ้น  50 คน  ผู้ป่วยทุกคนจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ต้องได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานซึ่งสำนักโรคเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้มีการใช้โปรแกรม   HIVQUAL-T     วัดผลการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี  /ผู้ป่วยเอดส์ และใช้ผลจากการวัดนั้น วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ผ่าน  CQI_AIDS รพ.ท่าวังผา กระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้

วงล้อ  P-D-C-A    การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่ม  (Group Learning) อย่างต่อเนื่อง

จากการประเมินคุณภาพบริการการดูแลรักษา    ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T    ปี 2555   พบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (12 ตัวชี้วัดหลัก) ของประเทศ (50 percentile) เพียงบางส่วน       ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ได้แก่  ผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้รับการตรวจ CD 4

ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอ วี ได้รับยาต้าน ครบ 6 เดือนได้ตรวจ CD 4 ทุก 6 เดือน ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้าน ครบ 6 เดือนได้ตรวจVL อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  การได้รับการติดตามกำกับการกินยาอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง  (Adherence)     การคัดกรองซิฟิลิสในรายใหม่ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก   ผลงานคิด เป็นร้อยละ83.30 ,83.30,91.70,88.20,83.30, และ 89.70 ตามลำดับ   และเมื่อทบทวนกระบวนการดูแลและ  กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยด้วย  Clinical   Tracer และวิเคราะห์ถึง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ  พบว่า ด้านตัวผู้ ป่วยบางครั้งทำงานเพลินจนลืมกินยา บางคน ปกปิดญาติ และเพื่อนร่วมงานจึงกินยาไม่ตรงเวลา ไม่มาพบแพทย์ตามนัด    แกนนำมีจำนวนน้อยไม่สามารถดูแลเพื่อนสมาชิกได้ ครอบคลุม  ด้านผู้ให้บริการ ให้ข้อมูล/คำปรึกษาผู้ป่วยไม่ครบทุกคนเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเจ้าหน้าที่มีน้อยต้อง รีบเร่งให้บริการ   ด้านระบบบริการ     ขาดระบบการเฝ้าระวังและติดตามที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   ขาดเครื่องมือใน การเฝ้าระวัง   และบทเรียนจากการพัฒนาคุณภาพที่ผ่านมาพบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี   /ผู้ป่วยเอดส์หากได้รับการพัฒนา ศักยภาพจะสามารถดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อนๆได้อย่างมั่นใจ        ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ (5 ด้าน+1)  จึงร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อนอาสาพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ขึ้น

วัตถุประสงค์หลัก

: เพิ่มความครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในชมรมรวมน้ำใจให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก    ด้วยแกนนำอาสา  ภายในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1 แกนนำอาสาที่ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระบบเฝ้าระวังการดูแลรักษา  ตามมาตรฐานได้อย่างครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 90

ตัวชี้วัดที 2 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดหลัก

มากกว่าร้อยละ 90

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความพึงพอใจในระบบการดูแลรักษา

มากกว่าร้อยละ 90

แผนกิจกรรม ( โครงการย่อย)

3.1 ทีมงานสหสาขาวิชาชีพและแกนนำประชุมวางแผนเพื่อจัดระบบเฝ้าระวังการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย  เอดส์ตามมาตรฐาน  โดยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

3.2 คัดเลือกสมาชิกชมรมฯเพื่อทำหน้าที่ “แกนนำอาสา”  ตำบล ละ  2  คน จำนวน 15 ตำบล ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.2.1   เป็นสมาชิกชมรมรวมน้ำใจ

3.2.2   มีจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมกับทีมในการดูแลเพื่อนสมาชิก

3.2.3   สามารถปฏิบัติหน้าที่ “แกนนำ” ในคลินิกเดือนละ  1 ครั้ง

3.2.4  แกนนำเดิมที่ได้ผ่านการอบรมแล้ว

3.3  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสา /ฝึกปฏิบัติเฝ้าระวังและติดตาม เนื้อหา

ในหลักสูตรการอบรมครอบคลุม 6 กลยุทธ์การป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

(Positive  With Prevention: PWP) ประกอบด้วย

กลยุทธ์ 1 การลดความเสี่ยงด้านพฤติกรรม

กลยุทธ์ 2 การคัดครอง/ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลยุทธ์ 3 การส่งเสริมการเปิดเผยผลเลือดกับคู่

กลยุทธ์ 4 การส่งเสริมการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของคู่เพศสัมพันธ์

กลยุทธ์ 5 การให้ยาและการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง  ตรงเวลา  และสม่ำเสมอ

กลยุทธ์ 6 การวางแผนครอบครัวและการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

3.4 จัดโครงสร้าง/กำหนดบทบาทแกนนำอาสา

3.5 ออกแบบฟอร์ม/อุปกรณ์ ให้เพื่อนอาสาใช้ในการติดตามเฝ้าระวัง

3.5.1    แผนการเฝ้าระวังติดตาม ซึ่งประกอบไปด้วย  รายชื่อผู้ป่วย

วันนัดพบแพทย์  วันเข้าร่วมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

และเพื่อนอาสาผู้รับผิดชอบ

3.5.2   แบบทบทวนข้อมูลก่อนพบแพทย์หรือพบพยาบาล   5 ข้อ  (ติว)

1) ยาที่ท่านกินอยู่ คือ.......

2) ใน 1 เดือนที่ผ่านมากินยาไม่ตรงเวลา.........ครั้งๆละ........นาที่

3) ผลการตรวจเลือดครั้งล่าสุด CD4 =……………VL=…………..

ตรวจเลือดครั้งต่อไปเดือน..................

4) สิ่งที่ท่านควรระวังและดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ...........................

5) พบกลุ่มครั้งต่อไปวันที่........เดือน..................เวลา....................

3.5.3  สมุดประจำตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์แต่ละคน

“บันทึกการตรวจสุขภาพ” รายละเอียดประกอบด้วย

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

2) ข้อมูลการเริ่มยาต้านไวรัสฯ

3) ข้อมูลการตรวจรักษา และวันนัดพบกลุ่มครั้งต่อไป

4) ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการรักษา

และวันนัดครั้งต่อไป

5) ข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ

ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัสฯ

6) อุดมการณ์ของสมาชิกชมรมรวมน้ำใจเพื่อ   กระตุ้นเตือนให้สมาชิกเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.5.4   การนับยาเพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเพิ่มAdherence ในการกินยาต้านไวรัสฯ

3.6 “เพื่อนอาสา”  ดำเนินการเฝ้าระวังฯ ด้วยกลวิธี 4 ต. “ติว  เตือน  ตอบ  ติดตาม”

ติว   :  ก่อนพบแพทย์/พยาบาล ตรวจเพื่อนอาสาจะช่วยติวเพื่อทบทวนให้เพื่อนสมาชิกด้วยแบบเรื่องเล่า

เตือน : หากพบสิ่งผิดปกติจากสมุดประจำตัว “บันทึกการตรวจสุขภาพ”     จะตักเตือน เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพ

ตอบ  : เมื่อเพื่อนสมาชิกมีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนอาสาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครอบคลุม 6 กลยุทธ์การป้องกันเพื่อสุขเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

ติดตาม : กรณีเพื่อนสมาชิกไม่มาพบกลุ่มหรือ  พบแพทย์ตรวจตามนัด  เพื่อนอาสาจะมีการติดตาม โดยการโทรศัพท์หรือติดตามเยี่ยมที่บ้าน

3.7 กิจกรรมพบปะกลุ่มของสมาชิกชมรมรวมน้ำใจ เดือนละ 1ครั้ง

3.8 ประเมินผลการดำเนินงาน ด้วย โปรแกรม HIVQUAL-T

3.9 สรุปบทเรียนที่ได้จากการพัฒนา/กำหนดเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติ (work Instruction)

ระยะเวลา  1 ตุลาคม2555-30 กันยายน 2556

5. ระยะเวลาดำเนินการ

| รายละเอียดโครงการ | ปีงบประมาณ 2556 |
| --- | --- |
|  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. ประชุม จัดทำ เสนอโครงการ 2. ดำเนินการแผนงานโครงการ 3. กำกับ ติดตามการดำเนินการ 4. ประเมิน ปรับปรุง สรุป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประมาณ/แหล่งบประมาณ

1.จัดประชุมทีม สหวิชาชีพและแกนนำ จำนวน 20 คน จำนวน 1 ครั้ง / ปี

-ค่าจ้างเหมาค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน 20*100*1 =2,000 บาท

2.จัดอบรมแกนนำ จำนวน 30 คน จำนวน  1 วัน

-ค่าจ้างเหมาค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน 30*100*1 =3,000 บาท

-ค่าวัสดุ				     จำนวน               1,000 บาท

3.กิจกรรมพบปะกลุ่มของสมาชิกชมรมรวมน้ำใจ จำนวน 50 คน เดือนละ 1 ครั้ง

-ค่าจ้างเหมาค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน 50*100*12 = 60,000 บาท

รวม 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งบประมาณจาก     เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าวังผา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดหลัก มากกว่าร้อยละ 90

2.แกนนำอาสาที่ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระบบเฝ้าระวังการดูแลรักษา  ตามมาตรฐานได้อย่างครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 90

3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความพึงพอใจในระบบการดูแลรักษา มากกว่าร้อยละ 90

ลงชื่อ			   ผู้เสนอโครงการ		ลงชื่อ		     ผู้เสนอโครงการ

(นางนงนุช   อุ่นใจ)				           (นางจินตนา  สุปินะ )

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		                          ประธานชมรมรวมน้ำใจ อำเภอท่าวังผา

ลงชื่อ			 ผู้เห็นชอบโครงการ                   ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนุวัฒน์  ธนะวงค์ )                                              (นายแพทย์ดิเรก  สุดแดน)

หัวหน้างานกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา

ลงชื่อ                                                     ผู้อนุมัติโครงการ

(นายแพทย์พิศิษฐ์   ศรีประเสริฐ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ลงชื่อ			   ผู้เสนอโครงการ

(นางนงนุช   อุ่นใจ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ			ผู้เสนอโครงการ

(นางจินตนา  สุปินะ )

ประธานชมรมรวมน้ำใจ อำเภอท่าวังผา

ลงชื่อ			 ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนุวัฒน์  ธนะวงค์ )

หัวหน้างานกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายแพทย์ดิเรก  สุดแดน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา

ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นายแพทย์พิศิษฐ์   ศรีประเสริฐ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน