**บันทึกแผนงานโครงการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการหลัก**  | **โครงการอากาศสดใส ร่วมใจ รวมพลัง สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ปีงบประมาณ 2556**   |
| **ชื่อโครงการย่อยที่ .........** | การเสริมสร้างและเร่งรัดดำเนินการรณรงค์ ตามนโยบาย “Getting to Zero” |
| **ที่มาและปัญหา**  | จากนโยบายที่จะแก้ปัญหาเอดส์ให้ได้ผล คือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาเอดส์ ปัจจุบัน สถิติ ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่มีชีวิตอยู่ในพื้นที่ อำเภออากาศอำนวย ณ ตุลาคม 2555 มีผู้ติดเชื้อ ที่ให้บริการอยู่ในกลุ่มอากาศสดใส 169 ราย บางรายปิดบังตนเอง ทราบผลช้า ทำให้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้ออยู่นานหรือรับการดูแลช้า จากการประเมินตนเอง โดยใช้โปรแกรม HIVQUAL-T V 5.6 พบว่า ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้านไวรัส เพียงร้อยละ 71.4 สาเหตุ จากรายที่เกิดโรคฉวยโอกาสต้องรับการรักษาอยู่ระยะเวลาหนึ่ง จึงได้รับยาต้านไวรัส ทำให้สูญเสียงบประมาณในการรักษามากกว่าปกติ และการแพร่เชื้อเอชไอวี มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือความตระหนักของคนในการป้องกันตนเอง กลุ่มอากาศสดใสและโรงพยาบาลอากาศอำนวย เห็นว่า จำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการรณรงค์ ตามนโยบาย “Getting to Zero” ด้วยการเสริมความเข้มแข็งและขยายบริการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี ที่ผสมผสาน และยังมุ่งเป้าหมาย ที่จะเพิ่มการเข้าถึงบริการที่เหมาะสม จึงจัดทำโครงการอากาศสดใส ร่วมใจ รวมพลังสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ปีงบประมาณ 2556 ขึ้น |
| **วัตถุประสงค์หลัก** | 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
2. เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมป้องกันโรค ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยง มีแนวทางดูแลตนเองให้ปลอดเอดส์ได้
3. จัดระบบให้คำปรึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจเลือดแบบสมัครใจเพิ่มขึ้น
4. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อฯ ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนกิจกรรมย่อย** | 1. **กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเอดส์ เพื่อลดพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและเปิดบริการเจาะเลือด ณ จุดอบรม**
2. **กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันโรค ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงและรูปแบบการนำเข้า**โปรแกรมการดูแลอย่างเหมาะสม
 |
| **ผลลัพธ์/เป้าหมาย** | 1. อัตราการติดเชื้อ เอ็ช ไอ วี รายใหม่ไม่เกิน ร้อยละ 0.6
2. การใช้ถุงยางอนามัย ในกลุ่มเสี่ยง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
3. เกิดภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ครอบคลุมทุกตำบล
4. อัตราการตรวจเลือดแบบสมัครใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา
 |
| **งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ****(แจกแจงรายละเอียด)** | จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเงิน 40,000 บาท แยกเป็น |
| –    ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างของกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเอดส์ เพื่อลดพฤติกรรมในกลุ่มกลุ่มเยาวชน และกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ มื้อละ 100 บาท จำนวน 200 ราย  | 20,000 | บาท |
| –    ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการรีสอร์ท ตัวแทน อปท. ของกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มื้อละ 100 บาท จำนวน 110 ราย | 11,000 | บาท |
| –        ค่าเดินทางของคณะทำงานกลุ่มอากาศสดใส 30 คน ครั้งละ 100 บาท จำนวน 3 ครั้ง | 9,000 | บาท |
|  **รวมทั้งสิ้น (ถั่วเฉลี่ยกันได้ทั้ง 3 กิจกรรม) เป็นเงิน** | **40,000**  | **บาท** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้มีส่วนร่วม/บทบาท** | **ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง/บทบาท** |
|  | 1. นายกิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา ตำแหน่ง ประธาน คปสอ.อากาศอำนวย ที่ปรึกษาโครงการ
2. นางนาวา ผานะวงค์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (พี่เลี้ยงกลุ่มอากาศสดใส)
3. นายเอกชัย เอกอุ่น ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม กลุ่มอากาศสดใส
4. นางนงเยาว์ นามสกุล พรมบุตร ตำแหน่ง รองประธานกลุ่ม กลุ่มอากาศสดใส
 |