โครงการพัฒนาคุณภาพ : การประเมินคัดกรองการมองเห็น (การประเมินสายตา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ     : นางสมใจ   รัตนมณี (พยาบาล)

นางสาวจารุดา   ศรีงาม ( พยาบาล)

นางวนิดา  ( อาสาสมัคร )

นางสาวราตรี  (อาสาสมัคร)

| ที่มาและปัญหา: | การประเมินคัดกรองการมองเห็นในผู้ป่วยเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีที่มีอายุมากกว่า 6 ปี เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี จากข้อมูลการประเมินผลในปี 2555 พบว่าสามารถดำเนินการได้เพียง 71.8 % |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ได้รับการประเมินคัดกรองการมองเห็นและได้รับการดูแลรักษาต่อในรายที่ผิดปกติ |
| ตัวชี้วัด/เป้าหมาย | เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการตรวจรักษาได้รับการประเมินคัดกรองการมองเห็น > 90% ผู้ป่วยเด็กที่มีผลการประเมินผิดปกติได้รับการตรวจรักษา 100 % |
| แผนกิจกรรม | 1.นำผลการประเมินการมองเห็นจากการใช้โปรแกรม Ped.HIV QUAL-T เสนอในที่ประชุมทีม ( โดย นางสมใจ : มกราคม 2556 ) 2.ที่ประชุมมีมติให้มีการพัฒนาและเสนอแนะแนวทางดังนี้ 2.1 มอบหมายการประเมินคัดกรองการมองเห็นผู้ป่วยทุกราย ให้เป็น หน้าที่ของ อาสาสมัคร ( นางวนิดา )โดยให้นางสาวจารุดา (พยาบาล ในทีม) เป็นผู้สอนวิธีการและจัดหาอุปกรณ์ ( กุมภาพันธ์ 2556 ) 2.2 การบันทึกผลในแฟ้มประวัติ : นางสมใจ ( พยาบาลในทีม ) 2.3 การแปลผลและพิจารณาส่งต่อเพื่อการรักษาในรายที่ผิดปกติ ( กุมาร แพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ป่วยรายนั้นๆ ) ประเมินผลการดำเนินงาน -ในเบื้องต้น พค.56 : นางสมใจ - สิ้นปีงบประมาณ 2556 จากการใช้โปรแกรม Ped.HIV QUAL-T พย.56 :นางสมใจ |
| ผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงานในเบื้องต้น ณ 31 พค.56 พบว่า ผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการประเมินคัดกรองการมองเห็น 94% ผู้ป่วยที่ผลการประเมินการมองเห็นผิดปกติ ( 1 รายสายตาสั้น) ได้รับการตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ คิดเป็น 100% |
| ความเชื่อมโยงกับงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล | - งานเอชไอวีมีแผนการทำงานคุณภาพที่สอดคล้องไปกับแผนการทำงาน ของโรงพยาบาล - มีการวัดหรือประเมินผลงานตนเองที่สามารถนำผลการวัดไปปรับปรุงใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ |
| ระยะเวลา | 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2556 |
| งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ | 600 บาท / จากสำนักโรคเอดส์ |